УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУДО «Эколого-

биологический центр детей и

молодежи Солигорского района»

Н.А.Дехтярева

01.09.2023

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**реализации педагогического проекта**

«Внедрение модели формирования профориентационной

компетентности обучающихся»

на 2023/2024 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Заседание творческой группы «Особенности содержания образовательных программ объединений по интересам в условиях реализации педагогического проекта» | Август  | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Разработка образовательных программ объединений по интересам образовательной области «Биология» с учетом профориентационной направленности проекта | Август | Заведующий биологическим отделением |
| 3. | Подготовка документов, регламентирующих организацию педагогического проекта в учреждении образования | Сентябрь | Директор Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 4. | Совещание при директоре по ознакомлению с нормативными правовыми документами, регламентирующими реализацию педагогического проекта. Разработка локальных нормативных документов | Сентябрь | Директор Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 5. | Создание раздела на сайте центра и размещение материалов по теме педагогического проекта | Сентябрь, далее постоянно | Администрация  |
| 6. | Организация образовательного процесса объединений по интересам образовательной области «Биология» | Сентябрь  | Заместитель директора по УВР,заведующий биологическим отделением |
| 7. | Подбор и изучение методической литературы по проблеме проекта, материалов периодической печати, материалов сети Интернет, создание аннотированного списка литературы по теме педагогического проекта | Сентябрь | Заведующий биологическим отделением,Методисты |
| 8. | Консультирование участников проекта, корректировка календарного плана реализации педагогического проекта | Сентябрь | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 9. | Создание методической копилки материалов для педагогов по теме педагогического проекта | Сентябрь | Методисты |
| 10. | Подбор диагностического инструментария в рамках психолого-педагогического сопровождения педагогического проекта | Сентябрь | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист |
| 11. | Диагностический инструментарий для определения уровня профориентационной компетентности учащихся, их интересов и склонностей к аграрным профессиям | Сентябрь-октябрь | Участники педагогического проекта |
| 12. | Подготовка электронного ресурса для педагогов «Полезные ссылки» | В течение года | Методисты |
| 13. | Разработка планов-конспектов занятий, воспитательных мероприятий и их проведение  | В течение года | Педагоги дополнительного образования |
| 14. | Подготовка материалов для освещения информации в СМИ и на сайте центра по теме проекта | В течение года | Администрация  |
| 15. | Консультирование по вопросам реализации педагогического проекта | В течение года | Администрация  |
| 16. | Экскурсия в ГУ «Солигорская районная ветеринарная станция» | Октябрь | Заведующий биологическим отделением |
| 17. | Игровая программа «Биологический лабиринт профессий» | Октябрь | Педагог-организатор |
| 18. | Экскурсия в ГУ «Инспекция по семеноводству, карантину и защите растений по Солигорскому району». | Ноябрь | Заведующий биологическим отделением |
| 19. | Открытый микрофон «Моя профессия нужна людям» (встреча с узкими специалистами)  | Декабрь | Заведующий биологическим отделением |
| 20. | Профориентационная игра «Город мастеров» | Январь  | Участники педагогического проекта |
| 21. | Воспитательное мероприятие «Моя профессия – мое будущее» | Февраль  | Педагог-организатор |
| 22. | Экскурсия в Солигорское городское унитарное производственное предприятие «ЖКХ «Комплекс», производственное подразделение зеленого хозяйства | Март  | Заведующий биологическим отделением |
| 23. |  Квест-игра «Путешествие в мир современных аграрных профессий» | Март  | Педагог-организатор |
| 24. | Конкурс «Лес- бесценный дар природы» (на базе Старобинского лесхоза) | Апрель  | Заведующий биологическим отделением |
| 25. | Участие в Неделе леса | Апрель  | Заведующий экологическим отделением |
| 26. | Систематизация материала для подготовки справки о промежуточных результатах педагогического проекта | Апрель | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 27. | Заседание творческой группы «Справка о промежуточных результатах педагогического проекта» | Апрель  | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 28. | Аналитико-диагностическая деятельность по выполнению программы и календарного плана педагогического проекта | Апрель | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 29. | Рассмотрение на педагогическом совете промежуточных результатов деятельности педагогического проекта | Май  | Директор Заместитель директора по УВР |